深圳市发展和改革委员会专项资金新兴产业
扶持计划项目验收管理办法

第一章  总则

- 为进一步加强和规范深圳市发展和改革委员会（以下简称市发展改革委）专项资金新兴产业扶持计划项目验收管理工作，确保专项资金扶持计划效果和绩效目标的有效实现，根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12号）《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号）《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》（深发改规〔2019〕1号）等文件规定，制定本办法。

- 本办法适用于列入市发展改革委专项资金新兴产业扶持计划的项目验收工作。

本办法所称新兴产业扶持计划是指战略性新兴产业扶持计划、文化创意产业扶持计划，包括市级工程研究中心、市级工程实验室、市级产业技术公共服务平台、前沿领域中试、产业化股权资助、产业化事后补助、融资贴息、“创新链+产业链”融合、学科建设、国家/省项目配套、信用贷款、担保贷款、设备融资租赁等扶持类别。

- 坚持实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家和专业机构的作用，保证验收工作的严肃性和科学性。

第二章  职责分工

- 市发展改革委、项目验收服务机构、审计中介机构和项目单位应按照本办法相关规定履行相应职责。市发展改革委的基本职责：

- 负责制定项目验收管理、专家库管理等相关制度，建立、维护和管理验收专家库，受理项目验收申请材料并进行初审。

- 按照政府采购相关规定，确定项目验收服务机构和审计中介机构，并委托项目验收服务机构、审计中介机构承担项目具体验收工作。对项目验收服务机构、审计中介机构和验收专家进行监督、指导及日常管理。

- 审核项目验收服务机构编报的验收意见，形成验收结论，并向项目单位书面下达验收文件。

- 对未通过验收的项目予以撤销或中止处理，并追缴项目单位的应收回资助资金。

- 归档项目验收材料。

- 项目验收服务机构是受市发展改革委委托，承担项目验收具体组织实施工作的专业机构，其基本职责：

- 按项目验收年度工作计划，督促项目单位编报项目验收申请材料。

- 具体开展项目验收并将验收意见及相关材料及时报市发展改革委审核。

- 整理汇总项目验收材料，送市发展改革委存档。

- 审计中介机构是受市发展改革委委托，承担验收专项审计工作的会计师事务所。审计中介机构基本职责是在实施审计工作的基础上,对项目实际完成投资情况、项目资金使用情况等发表审计意见，出具项目验收专项审计报告。专项审计报告内容应当真实、客观、公正，不得隐瞒或虚报。

- 项目单位的基本职责：

- 按照项目批复文件或合同书规定的要求完成项目建设，按时提交项目验收申请。

- 准备验收现场，配合项目验收。

（三）如存在违规违约情形的，须承担相应责任，并配合退回被追缴的资助资金。

（四）负责归档本单位项目验收材料。

第三章  验收依据、内容

- 项目验收主要依据以下文件开展：

（一）市发展改革委关于下达专项资金扶持计划的文件。

（二）市发展改革委关于项目资金申请报告的批复文件或市发展改革委与项目单位签署的项目合同书。

（三）经市发展改革委批准的项目资金申请报告。

（四）市发展改革委关于项目建设内容、建设期等调整的批复文件（如项目未作调整无需此项）。

（五）其他相关文件。

- 项目单位须在规定的期限完成项目建设，确需延长项目建设期的，项目单位应在规定建设期结束前3个月以前向市发展改革委书面提出延期申请。延期时间原则上不超过1年，且只允许延期1次。

- 项目验收的主要内容：

- 项目批复文件或项目合同书规定的总投资、总体目标和各项建设任务完成情况。

- 项目批复文件或项目合同书规定的技术、经济指标完成情况。

- 项目建设管理、财务管理以及专项资金使用的依法合规情况。

- 项目验收申请材料的完备性、规范性。

- 验收申请材料（见附件1）一般应包括项目验收申请表、项目验收自评价报告、项目经费决算报告、真实性承诺书以及与项目实施情况有关的投入、技术、经济、预期成果及绩效目标等指标完成情况的佐证材料。其中佐证材料主要包括：

（一）支出凭证（主要设备购置发票、转账凭证、采购合同、利息支出凭证）等项目投入的佐证材料，采用公开招标方式购置设备的还需补充提供相关招投标文件。

（二）第三方检测（测试）报告、用户使用报告、技术成果转移转化合同等技术指标佐证材料。

（三）企业年度审计报告或财务报表、销售发票、销售合同等经济指标佐证材料。

（四）发表论文、专利证书、软件著作权证书、人才培养等成果指标佐证材料。

第四章  验收程序

- 项目单位应在项目规定建设期结束后3个月内通过市发展改革委网站提交项目验收申请材料（涉密项目书面报送）。

- 市发展改革委对验收申请材料进行初审，主要审查材料完备性、规范性，项目批复文件或项目合同书规定的总投资和建设投资完成情况等。对初审通过的，在20个工作日内将初审意见反馈项目单位，并将项目验收申请材料登记后移交给审计中介机构；对初审未通过的，在20个工作日内将初审意见和存在的主要问题一次性反馈给项目单位。

- 审计中介机构在收到项目验收材料后20个工作日内完成专项审计，并出具项目验收专项审计报告报市发展改革委。对符合验收条件的，市发展改革委在10个工作日内将审核意见反馈给项目单位，并将项目验收申请材料、专项审计报告登记后移交给项目验收服务机构；对不符合验收条件的，市发展改革委在10个工作日内将审核意见和存在的主要问题一次性反馈给项目单位。

- 项目验收服务机构在收到项目验收材料后20个工作日内组织完成项目验收、编制项目验收意见及相关材料报市发展改革委审核。

- 市发展改革委审核项目验收服务机构编报的项目验收意见及相关材料，在20个工作日内形成项目验收结论。

- 验收意见为合格的，市发展改革委向项目单位书面下达项目通过验收的通知。

- 验收意见为不合格的，市发展改革委应要求项目单位进行整改，并提出具体整改要求和整改期限（整改期原则上不超过3个月）。整改完毕后，项目单位可重新提交项目验收申请，由项目验收服务机构另行组织验收。第二次验收仍不合格或项目单位超过整改期限未重新提交验收申请的，视为未通过验收，市发展改革委向项目单位书面下达项目未通过验收的通知。

第五章 验收分类及标准

- 由项目验收服务机构从市发展改革委管理的验收专家库中随机抽取相关领域的技术、工程、财务等方面专家组成专家组，通过听取汇报、查阅资料、现场质询、实地检查等方式对项目实施情况进行综合评价，形成项目综合评议得分（综合评议得分为所有验收专家打分的算术平均值），并按评价等级标准（见附件2）确定项目验收评价等级，形成验收意见。验收评价等级作为项目单位后续新申报专项资金新兴产业扶持计划项目立项评审的重要参考。项目验收评价实行分类管理，具体综合评价标准如下：

- 市级工程研究中心、市级工程实验室类别项目：专家组重点围绕投资完成情况、成果产出情况、成果辐射扩散与中心运行管理情况、专项资金管理使用情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件3）。

- 市级产业技术公共服务平台类别项目：专家组重点围绕投资完成情况、成果产出情况、服务成效与平台运行管理情况、专项资金管理使用情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件4）。

- 前沿领域中试、产业化股权资助（事前资助）类别：专家组重点围绕投资完成情况、经济效益情况、专项资金管理使用情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件5）。

- 产业化事后补助、产业化股权资助（事后资助）类别：在专家组评价前，由审计中介机构重点核查项目是否已获财政补贴，有无与项目实施无关支出。专家组重点围绕投资完成情况、经济效益情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件6）。

- 融资贴息资助类别项目：在专家组评价前，由审计中介机构重点核查项目实际支出及贷款利息实际发生情况。专家组重点围绕投资完成情况、经济效益情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件7）。

- “创新链+产业链”融合资助类别项目：专家组对每个子项目进行逐一评价。技术攻关类子项目重点围绕投资完成情况、成果产出情况、专项资金管理使用情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件8）;产业化及应用推广类子项目验收标准同前沿领域中试、产业化股权资助（事前资助）类别项目（即附件5）。专家组在对各个子项目逐一评价的基础上形成项目总体验收意见，总体验收意见不影响各个子项目的验收评价结果。

- 学科建设类别项目：专家组重点围绕投资完成情况、成果产出情况、创新成果辐射扩散情况、专项资金管理使用情况、项目组织管理情况等进行综合评价（专家评议打分表见附件9）。

- 国家/省项目配套：以国家、省有关部门的项目验收意见为准。国家、省有关部门委托市发展改革委组织验收的项目，其验收标准参照市级同类型项目验收标准执行。

（九）信用贷款、担保贷款、设备融资租赁类别项目：项目验收服务机构根据项目验收专项审计报告进行审核并向市发展改革委出具验收意见。

- 专家组成员一般不少于5人，其中财务专家不少于1人。验收专家须随机从专家库抽取，专家组成员与项目单位存在利害关系的，应予回避。

第六章  处置与监督

- 市发展改革委须加强项目的跟踪管理，做好项目实施过程中的风险监控和处置，组织开展必要的检查或抽查，发现问题应及时责成项目单位整改或主动中止、撤销项目。

（一）出现以下情形，市发展改革委应责成项目单位进行整改：

1.项目单位自筹经费不能落实、组织管理不力。

2.项目未能按照规定进度实施。

3.项目未严格按照批复文件或项目合同书规定的建设内容实施。

4.项目单位未按照要求及时、准确报告项目实施情况。

（二）出现以下情形，市发展改革委对项目予以中止处理，停止后续专项资金拨付，追回未使用资助资金及孳息：

1.因自然灾害、国家或地方法律法规和监管政策调整等不可抗力因素导致无法继续实施项目。

2.因项目单位经营业务停止、破产清算等原因导致无法继续实施项目。

（三）出现以下情形，市发展改革委对项目予以撤销处理，停止后续专项资金拨付，追回全部资助资金及孳息：

1.除本条第二款规定情形外，项目长期没有实质性进展，建设内容和目标无法按期完成。

2.项目单位未经市发展改革委批准，擅自对项目建设内容和目标或专项资金使用进行重大调整的。

3.项目单位存在重复申报、弄虚作假、违规挪用专项资金等严重违反项目管理规定情形的。

- 项目单位存在下列情况之一的，视为不符合验收条件，不予安排验收：

- 验收材料提供不全或不符合要求的。

- 提供虚假验收材料的。

（三）未对专项资金进行单独核算，或存在截留、挤占、挪用专项资金等任何一种严重违规行为的。

（四）项目建设内容和目标、专项资金使用等发生重大调整又未按规定程序申请调整或申请未获批复的。

（五）项目实际总投资额未达到项目批复文件或项目合同书规定的计划总投资额的80%的。

（六）项目实际建设投资额占实际总投资额比例未达到相应扶持计划申报指南规定的最低比例要求的。

（七）发生与本项目申报、建设实施、验收直接相关的其他违法、违规行为的。

项目在规定建设期结束后1年以内无法完成验收的，视为未通过验收，市发展改革委向项目单位书面下达项目未通过验收的通知。

- 市发展改革委对未通过验收的项目予以中止或撤销处理：

- 项目单位因自然灾害、国家或地方法律法规和监管政策调整等不可抗力因素或经营业务停止、破产清算等原因导致项目未通过验收的，市发展改革委对项目予以中止处理，并追回未使用资助资金及孳息。

- 除本条第一款规定情形外，市发展改革委对项目予以撤销处理，并追回全部资助资金及孳息。

- 项目单位未及时申请验收的，市发展改革委根据其实际情况予以分类处理：

- 项目单位在规定建设期结束后3个月以上、6个月以内未申请验收的，市发展改革委原则上暂缓受理其新申报的专项资金新兴产业扶持计划项目。

- 项目单位为高校或科研机构的，逾期未验收项目占其所有未验收项目的比例低于25%（含25%）的，市发展改革委暂缓受理逾期未验收项目所在高校或科研机构二级部门申报专项资金新兴产业扶持计划项目。

- 项目单位在规定建设期结束后6个月以上仍未申请验收的，市发展改革委应主动撤销项目，停止后续专项资金拨付，追回全部资助资金及孳息。

- 对项目予以撤销或中止处理的，市发展改革委应向项目单位印发行政决定书，行政决定书应当载明对项目予以撤销（中止）、追回资助资金及孳息的处理决定和相关依据、缴回资金金额、缴回期限、缴回方式等事项。项目单位可依法申请行政复议或提起行政诉讼，行政复议和行政诉讼期间，行政决定原则上不停止执行。

- 项目单位应在收到行政决定书20日内将应退还资助资金及孳息缴回国库。项目单位未按照规定时限退还资助资金的，市发展改革委应向其作出履行行政决定催告书，责令其在收到催告书10日内将应退还资助资金及孳息缴回国库。项目单位在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，市发展改革委依法向人民法院申请强制执行。

- 项目单位存在提供虚假验收材料、违规挪用专项资金、规定建设期结束后6个月以上仍未申请验收、拒不配合退回被追缴的资助资金等行为的，市发展改革委将项目单位及相关人员列入本单位专项资金严重失信名单。项目验收服务机构、审计中介机构、验收专家存在弄虚作假、隐瞒事实真相、与项目单位串通作弊等行为的，市发展改革委取消其参与验收工作的资格，列入本单位专项资金严重失信名单，同时按照有关法律、法规和规章对相关单位和责任人进行处罚。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 市发展改革委工作人员在项目跟踪管理、验收管理中不履行职责的，依法追究其行政责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 参加验收的相关人员应当严格遵守保密规定，保守验收过程中知悉的项目单位商业或技术秘密。未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让其秘密。对擅自披露、使用或者向他人提供、转让项目单位商业或技术秘密的，将依法追究当事人责任。涉及国家秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》处理。

第七章  附则

- 本办法由市发展改革委负责解释。

- 本办法自2019年10月10日起施行，有效期5年。本办法生效之日前已正式提交验收申请材料的项目验收适用《深圳市战略性新兴产业项目验收暂行办法》（深发改〔2012〕1082号）；本办法生效之后正式提交验收申请材料的项目验收适用本办法。

附件1

深圳市发展和改革委员会专项资金
新兴产业扶持计划项目

验收申请报告

项 目 名 称：

承 担 单 位：

项目负责人：

起 止 时 间：

二〇一   年   月

项目验收申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |
| 起止时间 |  | 联系人 |  |
| 申请验收时间 |  | 电 话 |  |
| 提供验收的 项目文件清单 |  |  |  |
| 项目自我评价意见（是否完成建设内容并达到计划规定的指标，提供的产品技术资料是否齐全和符合要求，试验数据是否可靠，成果转化前景及经费使用是否合理等） | 请对照批复文件或项目合同书的建设内容和指标描述。 |  |  |
| 单位意见 | 主管负责人签字： 年 月 日（公章） |  |  |

深圳市发展和改革委员会专项资金新兴产业扶持计划项目验收自评价报告编制大纲

一、项目单位概况

包括项目单位的主营业务、近三年来的营业收入、利润、缴纳税金、固定资产、资产负债率、项目负责人基本情况及主要股东的概况。

二、项目验收依据

包括市发展改革委关于下达专项资金扶持计划的批复文件、关于项目资金申请报告的批复文件、项目合同书、经市发展改革委批准的项目资金申请报告等文件。项目实施过程中建设内容若有调整的需提供深圳市发展改革委的批复文件。

三、项目建设执行情况

包括项目总体目标和主要建设内容完成情况，土建及厂房、公用工程完成情况，设备选型及安装到位情况，研发能力建设情况等。实施过程中如有变更的，需说明变更内容及原因。

四、项目投资完成情况

包括项目资金到位、建设投资完成、政府补助资金使用、招投标等情况。

实施过程中如有变更的，需说明变更内容及原因。

五、项目技术工作总结

包括项目工艺技术路线及工艺特点、主要研究内容、在实施过程中的工艺技术创新、技术获奖及申请专利情况等。

六、项目实施效果及示范带动作用

包括经济社会效益分析、示范带动作用等。

七、项目建设的经验和存在问题

八、总结评价

九、附件目录

- 1.真实性承诺书。

- 2.批复文件、项目合同书。包括市发展改革委关于项目资金申请报告的批复文件或项目合同书、下达资金通知文件及其他相关文件。

3.项目经费决算报告。

4.支出凭证（主要设备购置发票、转账凭证、采购合同、利息支出凭证）等项目投入的佐证材料，采用公开招标方式购置的设备还需补充提供相关招投标文件。

5.第三方检测（测试）报告、用户使用报告、技术成果转移转化合同等技术指标佐证材料。

6.企业年度审计报告或财务报表、销售发票、销售合同等经济指标佐证材料。

7.发表论文、专利证书、软件著作权证书、人才培养等成果指标佐证材料。

附件2

项目验收综合评价标准一览表

| 项目内容实施情况评价 | 项目验收综合评价等级 | 验收意见 |
| --- | --- | --- |
| 全面完成规定任务，实现预期目标。 | 综合得分≥85分（优） | 合格 |
| 项目总体完成情况良好，基本实现了预期目标。 | 75分≤综合得分＜85分（良） |  |
| 基本完成规定任务，与预期目标有一定差距。 | 60分≤综合得分＜75分（及格） |  |
| 目标和任务完成情况较差，需要进行整改。 | 综合得分<60分 | 不合格 |

附件3

市级工程研究中心、市级工程实验室类别项目验收
专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况 （30分） | 总投资额完成情况 （15分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为15分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为9-14分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-5分。 |  |
|  | 场地建设情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-2分。 |  |
| 成果产出情况 （30分） | 主要技术指标完成情况 （15分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为15分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为9-14分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-8分。 |  |
|  | 关键共性技术 突破情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-2分。 |  |
|  | 知识产权取得、标准制定情况（5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量<80%），得分为0-2分。 |  |
|  | 人才培养、论文发表情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量<80%），得分为0-2分。 |  |
| 工程化成果辐射扩散与中心运行管理情况 （15分） | 成果转化与技术转移情况 （10分） | 效果和作用明显，得分为10分。 |  |
|  |  | 具有一定效果，得分为6—9分。 |  |
|  |  | 效果较差，得分为0-5分。 |  |
|  | 规章制度建设和执行情况 （5分) | 规章制度健全，内部运行管理状况良好，得分为5分。 |  |
|  |  | 规章制度基本健全，内部运行管理状况较好，得分为3-4分。 |  |
|  |  | 规章制度不完善，内部运行管理状况较差，得分为0-2分。 |  |
| 专项资金管理使用情况 （15分） | 项目专项资金使用情况 （10分） | 按批复文件或项目合同书执行，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本按批复文件或项目合同书执行，得分为6－9分。 |  |
|  |  | 没有按批复文件或项目合同书执行，且未按规定程序申请调整或申请未获批复文件的，不予安排验收。 |  |
|  | 财务管理情况（2分） | 制定了完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为2分。 |  |
|  |  | 制定了较为完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为1分。 |  |
|  |  | 未制定政府专项资金管理相关配套制度，得分为0分。 |  |
|  | 项目专项资金会计核算情况（3分) | 单独核算，核算内容真实、准确、完整，审批程序和手续完备，得分为3分。 |  |
|  |  | 单独核算，核算内容基本真实、准确、完整，审批程序和手续基本完善，得分为1－2分。 |  |
|  |  | 未单独核算的，不予安排验收。 |  |
| 项目组织管理情况 （10分） | 专项资金购买设备情况 （5分） | 全部设备购置按公开招标方式执行，得分为5分。 |  |
|  |  | 部分设备购置按公开招标方式执行，得分为1-4分。 |  |
|  |  | 全部设备购置未按公开招标方式执行，得分为0分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件4

市级产业技术公共服务平台类别项目验收
专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况（30分） | 总投资额完成情况 （15分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为15分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为9-14分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-5分。 |  |
|  | 场地建设情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-2分。 |  |
| 成果产出情况（30分） | 主要技术服务指标完成情况 （15分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为15分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为9-14分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-8分。 |  |
|  | 取得相应行业门槛性服务资质 （5分） | 有一项以上行业认定的服务资质，得分为5分。 |  |
|  |  | 未取得任何服务资质，得分为0分. |  |
|  | 知识产权取得、标准制定情况（5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量<80%），得分为0-2分。 |  |
|  | 人才培养、论文发表情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量<80%），得分为0-2分。 |  |
| 服务成效与 平台运行管理情况 （15分） | 对外提供的科技服务情况 （10分） | 对外开放服务程度高、效果和作用明显，服务收入能支撑平台良性运行，得分为10分。 |  |
|  |  | 对外开放服务程度较好、效果和作用较明显，服务收入能基本支持平台日常运行，得分为6—9分。 |  |
|  |  | 对外开放服务程度较差、效果和作用一般，服务收入难以支撑起平台日常运行，得分为0-5分。 |  |
|  | 规章制度建设和执行情况 （5分） | 规章制度健全，内部运行管理状况良好，得分为5分。 |  |
|  |  | 规章制度基本健全，内部运行管理状况较好，得分为3-4分。 |  |
|  |  | 规章制度不完善，内部运行管理状况较差，得分为0-2分。 |  |
| 专项资金管理使用情况 （15分） | 项目专项资金使用情况 （10分） | 按批复文件或项目合同书执行，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本按批复文件或项目合同书执行，得分为6－9分。 |  |
|  |  | 没有按批复文件或项目合同书执行，且未按规定程序申请调整或申请未获批复文件的，不予安排验收。 |  |
|  | 财务管理情况 （2分） | 制定了完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为2分。 |  |
|  |  | 制定了较为完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为1分。 |  |
|  |  | 未制定政府专项资金管理相关配套制度，得分为0分。 |  |
|  | 项目专项资金会计核算情况 （3分) | 单独核算，核算内容真实、准确、完整，审批程序和手续完备，得分为3分。 |  |
|  |  | 单独核算，核算内容基本真实、准确、完整，审批程序和手续基本完善，得分为1－2分。 |  |
|  |  | 未单独核算的，不予安排验收。 |  |
| 项目组织管理情况 （10分） | 专项资金购买设备情况 （5分） | 全部设备购置按公开招标方式执行，得分为5分。 |  |
|  |  | 部分设备购置按公开招标方式执行，得分为1-4分。 |  |
|  |  | 全部设备购置未按公开招标方式执行，得分为0分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件5

前沿领域中试、产业化股权资助（事前资助）类别项目验收专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况（50分） | 总投资额完成情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为12-19分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为12-19分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-11分。 |  |
|  | 场地建设情况 （10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-5分。 |  |
| 经济效益情况（25分） | 生产或服务能力指标完成情况 （25分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为25分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为15-24分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-14分。 |  |
| 专项资金管理使用情况 （15分） | 项目专项资金使用情况 （10分） | 按批复文件或项目合同书执行，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本按批复文件或项目合同书执行，得分为6－9分。 |  |
|  |  | 没有按批复文件或项目合同书执行，且未按规定程序申请调整或申请未获批复文件的，不予安排验收。 |  |
|  | 财务管理情况（2分） | 制定了完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为2分。 |  |
|  |  | 制定了较为完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为1分。 |  |
|  |  | 未制定政府专项资金管理相关配套制度，得分为0分。 |  |
|  | 项目专项资金会计核算情况 （3分) | 单独核算，核算内容真实、准确、完整，审批程序和手续完备，得分为3分。 |  |
|  |  | 单独核算，核算内容基本真实、准确、完整，审批程序和手续基本完善，得分为1－2分。 |  |
|  |  | 未单独核算的，不予安排验收。 |  |
| 项目组织管理情况 （10分） | 专项资金购买设备情况 （5分） | 全部设备购置按公开招标方式执行，得分为5分。 |  |
|  |  | 部分设备购置按公开招标方式执行，得分为1-4分。 |  |
|  |  | 全部设备购置未按公开招标方式执行，得分为0分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件6

产业化事后补助、产业化股权资助（事后资助）类别项目验收专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况 （50分） | 总投资额完成情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为12-19分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为12-19分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-11分。 |  |
|  | 场地建设情况（10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-5分。 |  |
| 经济效益情况 （30分） | 生产或服务能力指标完成情况 （30分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为30分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为18-29分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-17分。 |  |
| 项目组织管理情况 （20分） | 项目组织实施的规范性 （15分） | 财务制度健全，管理规范，购置设备按批复文件或项目合同书规定的要求执行，得分为15分。 |  |
|  |  | 财务制度健全，购置设备基本按批复文件或项目合同书规定的要求执行，得分为9－14分。 |  |
|  |  | 财务制度不规范，购置设备未按批复文件或项目合同书规定的要求执行，得分为0－8分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件7

融资贴息资助类别项目验收专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况（50分） | 总投资额完成情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为12-19分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （20分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为20分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为12-19分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-11分。 |  |
|  | 场地建设情况（10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-5分。 |  |
| 经济效益情况（30分） | 生产或服务能力指标完成情况 （30分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为30分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为18-29分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-17分。 |  |
| 项目组织管理情况 （20分） | 项目组织实施的规范性 （15分） | 财务管理及相关制度健全，管理规范，效果和作用明显，得分为15分。 |  |
|  |  | 财务管理及相关制度基本健全，效果和作用较明显，得分为9－14分。 |  |
|  |  | 财务管理有明显欠缺，得分为0－8分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件8

“创新链+产业链”融合专项技术攻关类子项目验收专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况（35分） | 总投资额完成情况 （15分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为15分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为9-14分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设情况 （15分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为15分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为9-14分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-8分。 |  |
|  | 场地建设情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-2分。 |  |
| 成果产出情况（40分） | 主要技术指标完成情况 （15分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为15分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为9-14分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-8分。 |  |
|  | 关键共性技术 突破情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-2分。 |  |
|  | 产业化应用示范情况 （10分） | 效果和作用明显，得分为10分。 |  |
|  |  | 具有一定效果，得分为6—9分。 |  |
|  |  | 效果较差，得分为0-5分。 |  |
|  | 知识产权取得、标准制定情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量<80%），得分为0-2分。 |  |
|  | 人才培养、论文发表情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量<80%），得分为0-2分。 |  |
| 专项资金管理使用情况 （15分） | 项目专项资金使用情况 （10分） | 按批复文件或项目合同书执行，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本按批复文件或项目合同书执行，得分为6－9分。 |  |
|  |  | 没有按批复文件或项目合同书执行，且未按规定程序申请调整或申请未获批复文件的，不予安排验收。 |  |
|  | 财务管理情况 （2分） | 制定了完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为2分。 |  |
|  |  | 制定了较为完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为1分。 |  |
|  |  | 未制定政府专项资金管理相关配套制度，得分为0分。 |  |
|  | 项目专项资金会计核算情况 （3分) | 单独核算，核算内容真实、准确、完整，审批程序和手续完备，得分为3分。 |  |
|  |  | 单独核算，核算内容基本真实、准确、完整，审批程序和手续基本完善，得分为1－2分。 |  |
|  |  | 未单独核算的，不予安排验收。 |  |
| 项目组织管理情况 （10分） | 专项资金购买设备情况 （5分） | 全部设备购置按公开招标方式执行，得分为5分。 |  |
|  |  | 部分设备购置按公开招标方式执行，得分为1-4分。 |  |
|  |  | 全部设备购置未按公开招标方式执行，得分为0分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况（5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

附件9

学科建设类别项目验收专家综合评议打分表

项目名称：

专家签名：

项目综合得分：

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资完成情况 （30分） | 总投资额完成 情况 （15分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥100%），得分为15分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际总投资额÷计划总投资额≥80%），得分为9-14分。 |  |
|  |  | 项目实际总投资额未达到计划总投资额80%的，不予安排验收。 |  |
|  | 设备仪器建设 情况 （10分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为6-9分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-5分。 |  |
|  | 场地建设情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 部分完成批复文件或项目合同书规定要求（实际改扩建场地面积÷计划改扩建场地面积<80%），得分为0-2分。 |  |
| 成果产出情况（35分） | 对外提供专业技术培训情况 （20分） | 达到或超出批复文件或项目合同书规定要求，得分为20分。 |  |
|  |  | 基本达到批复文件或项目合同书规定要求，得分为12-19分。 |  |
|  |  | 与批复文件或项目合同书规定要求相差较大，得分为0-11分。 |  |
|  | 关键共性技术 突破情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求，得分为0-2分。 |  |
|  | 知识产权取得、标准制定情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际取得专利和制定标准数量÷计划取得专利和制定标准数量<80%），得分为0-2分。 |  |
|  | 人才培养、论文发表情况 （5分） | 全部或超额完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥100%），得分为5分。 |  |
|  |  | 基本完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量≥80%），得分为3-4分。 |  |
|  |  | 没有完成批复文件或项目合同书规定要求（实际培养人才和发表论文数量÷计划培养人才和发表论文数量<80%），得分为0-2分。 |  |
| 创新成果辐射扩散情况 （10分） | 成果转化与技术转移情况 （10分） | 效果和作用明显，得分为10分。 |  |
|  |  | 具有一定效果，得分为6—9分。 |  |
|  |  | 效果较差，得分为0-5分。 |  |
| 专项资金管理使用情况 （15分） | 项目专项资金使用情况 （10分） | 按批复文件或项目合同书执行，得分为10分。 |  |
|  |  | 基本按批复文件或项目合同书执行，得分为6－9分。 |  |
|  |  | 没有按批复文件或项目合同书执行，且未按规定程序申请调整或申请未获批复文件的，不予安排验收。 |  |
|  | 财务管理情况 （2分） | 制定了完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为2分。 |  |
|  |  | 制定了较为完善的政府专项资金管理相关配套制度，得分为1分。 |  |
|  |  | 未制定政府专项资金管理相关配套制度，得分为0分。 |  |
|  | 项目专项资金会计核算情况 （3分） | 单独核算，核算内容真实、准确、完整，审批程序和手续完备，得分为3分。 |  |
|  |  | 单独核算，核算内容基本真实、准确、完整，审批程序和手续基本完善，得分为1－2分。 |  |
|  |  | 未单独核算的，不予安排验收。 |  |
| 项目组织管理情况 （10分） | 专项资金购买 设备情况 （5分） | 全部设备购置按公开招标方式执行，得分为5分。 |  |
|  |  | 部分设备购置按公开招标方式执行，得分为1-4分。 |  |
|  |  | 全部设备购置未按公开招标方式执行，得分为0分。 |  |
|  | 定期报告项目实施进展情况 （5分） | 按时提交项目实施进展，满分5分，1次未按时提交扣0.5分，最多扣5分。 |  |
| 专家意见（可另附页，验收总体意见以及分别对投资、建设内容、绩效目标、专项资金使用等完成情况作出具体评价）： |  |  |  |

\