哈尔滨工业大学（深圳）课程建设项目管理办法

（讨论稿）

第一章  总  则

课程建设作为高校教学基本建设的重要内容，对于提高教学质量，深化教育教学改革，实现人才培养目标具有重要意义。根据哈尔滨工业大学（深圳）的发展规划，为充分调动教师从事教学工作的积极性、主动性和创造性，培育一批具有示范性的优秀课程，学校决定开展并持续推进课程建设工作。为规范课程建设项目（以下简称项目）的管理，特制定本管理办法。

第二章  项目申报与评审

- 项目申报应符合以下条件：

（一）项目面向培养方案中设置的所有课程，重点资助建设基础课程、专业核心课程和专业必修课程。

(二) 项目负责人应是我校全职教师，原则上应有一定教学经验且教学效果良好。项目组由3名以上教师组成，项目组成员应具有较合理的年龄结构和职称分布。

（三）每位教师作为项目负责人只能申报一个课程建设项目。同一课程获课程建设项目支持后，未结题前不能再重复申报。

- 项目每年组织申报1-2次，立项指南和申报要求以当年的通知为准。

- 项目负责人根据项目申报通知的具体要求，如实填写立项申请书，经所在学院初审后，在规定时间内统一报送给学校。学校组织专家评审，通过评审的项目经公示后批准立项实施。

  - 课程建设主要内容

第四条  课程建设的主要内容

（一）课程内容建设。明确课程在培养方案中的地位和作用，兼顾课程内容的基础性和先进性，并与先、后修课程的内容相辅相成，能将教学研究和科研新成果引入教学。

（二）教材及教学资源建设。选用优秀的高水平教材，注重网络教学资源建设，为学生预习、复习及课外师生互动创造良好条件。鼓励课程团队积极编写教材和教学参考书。

（三）教学队伍建设。依托课程建设，制定合理的教师教学能力发展计划，着力提高教学水平。

（四）教学条件建设。应注重课程实践教学条件的规划和建设，开出高水平实验项目和研修项目。

（五）教学方法改革。课程团队应积极进行教学方法与考试方法改革，运用灵活多样的教学方法以调动学生的学习积极性，促进学生主动学习，恰当地使用信息化教学手段，提高教学质量。

第四章  项目管理

第五条  项目的组织实施、进度控制、成果实现、经费使用由项目负责人负责。变更项目负责人，须经原负责人书面申请和新负责人签字同意，学院和学校审批。

第六条  经费管理

（一）对于批准立项的项目，学校会给予一定的资助经费，具体金额以当年的立项通知为准。经费专款专用，超支不补。项目经费由课题组给出预算，评审专家进行审议，学校审核确定。

（二）项目预算由两部分构成。

1. 业务费用：包含调研差旅费；图书资料费（包括购买参考书、打印、复印、印刷等）；小型会议费；培训费；课件开发制作费、论文发表费、教材出版费等课程建设过程中将支出的各项费用；

2. 绩效费用：绩效费用属奖励性质，需根据需求合理预算，约占项目总费用的30%~50%。

（三）项目经费使用分三期：

第一期：项目立项后，中期检查前可使用业务费用的50%；

第二期：项目中期检查通过后，可使用业务费用的剩余50%；

第三期：项目通过结题验收后，根据项目完成质量，核定并支付“绩效费用”。

第七条  项目建设周期为1-2年。学校每学期组织中期检查及验收，项目组应按要求参加。

第五章  结题验收

第八条  学校组织相关专家对课程建设项目进行结题验收。受资助项目发表的论文均应标注“哈尔滨工业大学（深圳）课程建设项目”资助。本科课程建设项目结题的必要条件是团队教师至少2人通过学校课程准入。

第九条  结题需提交的材料

- 研究报告：一万字以上，内容包括：项目研究的目的及意义，国内外研究现状，项目研究的主要内容，研究方法与具体措施，研究成果，取得的成效及推广应用价值。

- 论文：发表1-2篇与课程研究相关的文章，提倡教师积极参加学术会议并做交流报告。

- 教学文件：完整的教学大纲、教学设计、教案等。

（二）结题成果：团队教师至少2人通过学校课堂准入。

第十条  不能如期结题的项目应提前提交延期结题申请。

第十一条  项目结题后，学校会积极推荐优秀课程建设项目申报各类相关奖项。

第六章  附  则

第十二条 本办法自发布之日起实施，由哈尔滨工业大学（深圳）教务处负责解释。